## Slide 1
【周金根】出品
2011-04
90分钟掌握Scrum框架
概 念5min
角色5min
流程20min
任务15min
讨论15min
建议30min
内部培训资料

## Slide 2
坏消息：我们的主要问题
怎么写故事？什么是好的故事？故事的任务量怎么估算？
周永丽
1、Sprint任务估时不准，目前总结了一下原因： 对OEA应用不熟悉 OEA不稳定
2、希望能了解我们产品到底为用户提供了什么价值，应用情况如何，用户做了哪些事情， 方便我们下一步的改进
李智
任务估时问题，怎么估计才能准确？ 1. 不是自己做的，替别人估任务不会很细致的去估，但新手由于对技术业务的不熟悉，自己又估计不了。
2. 估任务的时候不管是需求还是开发，都有个潜在的假设---东方已经实现过了，这会造成两个现象：估时乐观、需求简略。
3 过度依赖原型？我感觉都没有一个正式的需求文档，界面依赖原型，业务呢来源于两个：口口相传以及老的代码
敖勇刚
我想对整体的Scrum流程进行一下了解，在实施Scrum中，每个过程或活动中的关键点是什么？
贺丹丹
主要是计划会议中，需要把他人任务的需求掌握到一个什么度的问题
胡庆访
测试开始时间太长，有的时候需要4天
任务完成率 （14）/（137） * 100% = 10.2% 计算标准错误，对Done Done的理解错误
……

## Slide 3
好消息：我们就要开始进入Scrum第2级
流程
价值观
度量
优化

## Slide 4
概念5min

## Slide 5
实验室和孵化产品的一些共性
客户不知道他们想要什么
客户时常改变想法
虽然不知道客户想要什么，但我们需要知道怎么得到它
敏捷目的：频繁的交付可以工作的软件

## Slide 6
以前我们是这么做的

## Slide 7
出现了一些问题
信息反馈不及时
  需求
  框架和接口
  缺陷
信息丢失
沟通成本高、效率低
项目管理负担
片面的考虑问题
代码不能集成

## Slide 8
更好的工作环境
提高产能
更高质量的产品
关注用户需求
清晰地功能优先级
更早和频繁的监控工作进展
尽早交付价值
低开发风险
更好的用户满意度
Scrum带来的好处

## Slide 9
没有银弹

## Slide 10
广联达对敏捷的理解
核心思想：精益
优秀的管理实践
优秀的开发实践
以人为本，持续优化
以保证目标和客户价值为基础不断追求最佳的投入产出比

## Slide 11
角色5min

## Slide 12
团队角色的转变

## Slide 13
客户、涉众
Scrum 团队
开发团队
Scrum Master
产品负责人
Scrum角色

## Slide 14
产品负责人 = 去哪
开发团队 = 引擎
Scrum Master = 技工
协作寻宝

## Slide 15
建立愿景 | 确认小组所有成员都在追求一个共同的项目愿景
定义产品路标 | 确定大的功能以及客户价值
确定需求 | 生成故事描述
维护Backlog | 确定功能优先级，确保对即将开始的迭代故事进行了足够的细化
客户验收 | 让客户使用产品提供反馈
吸引涉众参与 | 让每一个对产品相关的人参与进来
计划 | 确定交付日期，跟踪进度
协调外部资源 | 从外部获得任何团队需要的资源
产品负责人职责

## Slide 16
产品负责人要做的与不要做的
要做的 | 不要做的
做什么 | 如何做
挑战团队 | 恐吓团队
承诺建立高绩效团队 | 只关注短期团队交付
业务价值驱动思考 | 计划驱动思考
在sprint之间考虑变更 | 允许在sprint期间蔓延变更

## Slide 17
确保流程的贯彻执行 | 对如何执行上达成一致，保障团队一致的执行流程
找到并去除障碍 | 找到任何妨碍团队绩效的障碍，并去除这些障碍
保证内部沟通的顺畅 | 确保团队沟通舒畅、高效
维持工作环境 | 防止团队遭受外部打扰，保护团队专注，确保团队保持工作节奏
团队提高 | 确保团队的人是适合的人，在团队中进行跨技能培训。通过激发创造性与推动授权来提升开发团队的成员
ScrumMaster职责

## Slide 18
协作 | 具有不同特长的团队成员（人数控制在 7 个左右），团队形成高度的自我管理能力，在一起协作，保持节奏的实现本期 Sprint目标
维护架构 | 保障架构的稳定性和持续性
掌握需求 | 团队有责任明白客户的需求
保证代码质量 | 通过模式、代码标准、持续集成、配置管理等保证代码质量
设计方案 | 决定如何编写代码实现需求，包括单元测试和自动化测试
开发团队职责

## Slide 19
Done Done
Coded – it works on the developer’s box
Verified – Unit tested and they work on Integration box
Validated – accepted by Product Owner as being what was needed
Production Ready – all additional stuff was there, like documentation, training for users
软件生成活动检查列表
主要的报告范围
现实的一种反馈
例如：

## Slide 20
客户职责
协作 | 与PO合作，积极参与需求确定、优先级排定工作
提供资金 | 为项目提供资金或购买软件
反馈 | 每期迭代提供产品的反馈，保证沟通及时、准确和有效性

## Slide 21
所有人都应有的职责
从外部学习 | 明白其他人是如何解决你面临的问题。从多种知识体系去学习，把外部知识应用到自己的团队中来
对承诺的兑现 | Sprint会议、站立会议都是对他人的承诺，信守承诺是基本的做人准则
风险管理 | 通过小的尝试、快速反馈、早期学习和团队共享观点等来关注交付价值过程中的风险
个人成长 | 每个人都应对自己的成长复杂，硬技能和软技能的不断提高

## Slide 22
团队发展五阶段
局限性
该模型是用来描述小型团队的。
实际上，团队发展轨迹不一定象Tuckman的描述是线形的，而有可能是循环式的。
该模型描述的阶段特征并不可靠，因为它主要考量的是人的行为，而当团队从一个阶段跨向另一个阶段的时候，团队成员的行为特征变化并不明显。 它们也很有可能会发生交叠。
模型没有考虑到团队成员的个人角色特征。
在阶段发展跨越上没有给出时间框架指导，这是一个主客观相结合的模型

## Slide 23
组建期
项目团队：刚刚组建，确定团队成员的相互关系。
团队成员：行为具有相当大的独立性，成员只不过是单独的集合体，不清楚他们的角色和责任是什么。
团队领导：指挥或“告知”式领导。在带领团队的过程中，要确保团队成员之间建立起一种互信的工作关系。 与团队成员分享团队发展阶段的概念，达成共识。
组建期：启蒙阶段

## Slide 24
激荡期
激荡期： 形成各种观念，激烈竞争、碰撞的局面
项目团队：获取团队发展的信心，但是存在人际冲突、分化的问题。
团队成员：面对其他成员的观点、见解，更想要展现个人性格特征。 对于团队目标、期望、角色以及责任的不满和挫折感被表露出来。
团队领导：教练式领导。指引项目团队度过激荡转型期，强调团队成员的差异，相互包容。

## Slide 25
规范期
规范期： 规则，价值，行为，方法，工具均已建立。
项目团队：效能提高，团队开始形成自己的工作约定。
团队成员：调节自己的行为，以使得团队发展更加自然、流畅，有意识地解决问题，实现组织和谐。
团队领导：参与式领导。允许团队有更大的自治性。

## Slide 26
执行期
执行期： 人际结构成为执行任务活动的工具， 团队角色更为灵活和功能化，团队能量积聚于一体。
项目团队：运作如一个整体。 工作顺利、高效完成，没有任何冲突，不需要外部监督。
团队成员：对于任务层面的工作职责有清晰的理解。 没有监督，自治，即便在没有监督的情况下自己也能做出决策。 随处可见“我能做”的积极工作态度， 互助协作。
团队领导：委任式领导。让团队自己执行必要的决策。

## Slide 27
休整期
休整期： 任务完成，团队解散。

## Slide 28
流程20min

## Slide 29
增量功能
高优先级
发布
Backlog
(粗粒度功能)
迭代
Backlog
(细粒度功能/任务)
发布、迭代规划
3-6个月
2-4周
每日
发布规划
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3-6
20 points
18 points
79 points
sprint计划
故事
任务
故事A
5故事点
故事B
3故事点
确定规则
1
编写类库
4
任务1
1
设计UI
1
自动化测试
2
任务2
3

## Slide 30
Scrum流程

## Slide 31
团队日历
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
站立会议
站立会议
站立会议
站立会议
站立会议
站立会议
站立会议
站立会议
计划会议故事
计划会议任务
演示会议
回顾会议

## Slide 32
看板

## Slide 33
流程演示

## Slide 34
Product Backlog
团队承诺
计划会议
Sprint计划会议

## Slide 35
Planning Meeting
INVEST
Sprint Backlog
Sprint计划会议

## Slide 36
优先级1
优先级2
优先级3
开发团队
PO
这是最重要的。
Sprint计划会议

## Slide 37
开发团队
优先级2
优先级1
优先级3
PO
这是最简单的
开发团队
Sprint计划会议
Scrum Master
我们把这个故事点定为3

## Slide 38
SPO
开发团队
Sprint计划会议
优先级2
优先级1
优先级3
3
5
8

## Slide 39
我们的产品
API工作
前端工作
数据库工作
技术视角
技术视角

## Slide 40
数据库工作
API工作
前端工作
用户视角
功能1
功能 2
功能3
用户视角

## Slide 41
根据价值选择故事

## Slide 42
User Story 1
User Story 2
根据价值选择故事

## Slide 43
User Story 1
User Story 2
根据价值选择故事

## Slide 44
User Story 1
User Story 2
根据价值选择故事

## Slide 45
User Story 2.1
User Story 2.2
User Story 2
User Story 1
用户视角
大故事拆分

## Slide 46
User Story 1
User Story 2.1
User Story 2.2
大故事拆分

## Slide 47
User Story 1
User Story 2.1
产品 Backlog
Sprint Backlog
User Story 2.2
挑选故事

## Slide 48
SPO
看板
站立会议
Scrum Master

## Slide 49
Scrum Master
SPO
SM
看板
3
站立会议

## Slide 50
你昨天现了什么？ 你做得如何？
你今天要实现什么？
你工作中有什么障碍？
SPO
SM
看板
3
站立会议
我们
我们
我们
我们

## Slide 51
目的

## Slide 52
只看着一个人，做成汇报形式了
只说what，不说what about（做的怎么样？）
不注意倾听，开小会
需要有人叫才姗姗来迟
迟到
站会问题

## Slide 53
更好的协调
关注少量重要请
每日承诺
移除障碍
站会目的

## Slide 54
计划会议问题
成为需求讨论会
sprint目标不明晰
需求价值不突出
开发人员对业务重视度不够
测试对业务了解不够

## Slide 55
知道工作 (明白、选择、任务、自愿)
  明白搞业务价值产品backlog的范围和大小
  选择本期sprint适合做的
  生成任务
  自愿挑选任务
一个新的开始
承诺大家共有的目标
计划会议目的

## Slide 56
回顾会议的问题
改进项太多，没有落地
效率不高

## Slide 57
适应和调整
关注“怎么做”，而不是“做了什么”
确定下次改进项
回顾会议的目的

## Slide 58
任务15min

## Slide 59
写故事： INVEST
Independent 独立
Negotiable 可协商的 ：捕获本质，而非细节
Valuable 有价值的 ：必须关心用户的价值
Estimable 可评估的
Small 小的
Testable 可测试的

## Slide 60
如何沟通故事
用户故事
开发人员
产品负责人

## Slide 61
普遍存在的问题：
功能考虑的很多
优先级都高
对每个功能的描述也很详尽，但更多考虑自身，缺少全局体系的思考
增量

## Slide 62
我们必须实现所有的“必要性”功能，否则我们的软件是无法体现出价值的。
前期sprint完成“必要性”功能
之后的每个版本中，细化功能
迭代

## Slide 63
迭代就是在实现软件的每一功能时反复求精的过程，是提升软件质量的过程，是从模糊到清晰的过程；而增量，则是强调软件在发布不同的版本时，每次都多发布一点点，是软件功能数量渐增地发布的过程。
拆分故事

## Slide 64
故事拆任务：SMART

## Slide 65
建议30min

## Slide 66
选择迭代长度考虑的因素
发布时间越短迭代时间越短，至少4-5次获得反馈、度量改进和调整开发路线的机会
不确定性越多，迭代就应该越短
获得公司内外反馈所具有的价值最大化
迭代中不改变承诺的目标方向，实现新想法的平均时间是迭代时间长度的1.5倍
迭代的系统开销，例如回归测试成本
让团队产生有交付产品的紧迫感和创造性

## Slide 67
迭代长度建议
2周的长度比较理想
1周会匆忙紧迫，不易处理突发事件，除非已经具备自动化测试的能力
4周的紧迫感会弱一些，但比较短迭代可以有更多时间来研究和追寻有创造性的方案
6次2周迭代后加1周迭代处理技术负债 6*2+1

## Slide 68
讨论15min

## Slide 69
周金根
zhoujingen@gmail.com
敏捷个人新浪微群
谢谢!
以保证目标和客户价值为基础不断追求最佳的投入产出比
敏捷团队 – 承诺、专注、公开、敬重、勇气